
福建省教育厅文件
闽教直〔2016〕1号

关于印发福建省教育厅2016年所属行政
事业单位资产清查工作方案的通知
有关省属高校、厅直属单位（学校）：

根据《财政部关于开展2016年全国行政事业单位国有资产清查工作的通知》（财资〔2016〕2号）、《福建省财政厅关于开展2016年省直行政事业单位国有资产清查工作的通知》（闽财资函〔2016〕1号）精神,我厅研究制订了《福建省教育厅2016年所属行政事业单位资产清查工作方案》，现印发给你们,请认真贯彻执行。
福建省教育厅

2016年4月11日

福建省教育厅2016年所属行政事业单位
资产清查工作方案

根据《财政部关于开展2016年全国行政事业单位国有资产清查工作的通知》（财资〔2016〕2号）、《福建省财政厅关于开展2016年省直行政事业单位国有资产清查工作的通知》（闽财资函〔2016〕1号）精神，我厅定于2016年3月至10月组织所属行政事业单位开展资产清查工作。为确保资产清查工作顺利开展，特制定如下工作方案。

一、工作目标

（一）全面摸清家底。对教育厅所属行政事业单位基本情况、财务情况以及资产情况等进行全面清理和清查，真实、完整地反映单位的资产和财务状况，为加强单位国有资产监督管理，促进资产管理与预算管理有机结合奠定基础。

（二）完善监管系统。通过资产清查，为教育厅所属行政事业单位国有资产管理信息数据库提供初始信息，充实单位国有资产信息系统，实施动态管理，为加强财政资产管理和预算管理提供信息支撑。

（三）实现两个结合。建立资产管理与预算管理，资产管理与财务管理相结合的工作机制，为编制年度预算、加强资产收益管理、规范收入分配秩序创造条件。
（四）完善管理制度。根据资产清查发现和暴露的问题，全面总结经验，认真分析原因，研究提出切实可行的措施和办法，建立健全单位国有资产管理制度。

二、清查基准日和范围

（一）清查基准日

以2015年12月31日为资产清查的基准日。

（二）清查范围

1．2015年12月31日以前经机构编制管理部门批准成立，执行行政、事业单位财务会计制度的省教育厅所属行政事业单位、社会团体。

2．执行民间非营利组织会计制度、并同财政部门有经费缴拨关系的社会团体等单位。

行政单位附属的未脱钩企业，实行企业化管理并执行企业财务会计制度的事业单位，以及事业单位兴办、具有法人资格的企业，不列入此次清查范围。
经核对确认，纳入教育厅2016年资产清查工作范围的单位共49个，其中：行政单位1个，所属事业单位48个（详见附件1）。

三、组织机构

为切实加强领导，保证资产清查工作顺利进行，教育厅成立“福建省教育厅资产清查工作小组”（详见附件2），工作小组下设办公室，挂靠福建省教育装备管理办公室，具体负责组织开展资产清查工作。
各单位法人代表是资产清查的第一责任人。各单位要建立由资产、财务、人事、基建、后勤等相关部门组成的资产清查组织和工作机构，负责领导和实施本单位的资产清查工作，纪检部门加强监督。
四、工作原则和方法

省教育厅所属行政事业单位资产清查工作按照“统一政策、统一方法、统一步骤、统一要求和分级实施”的原则开展，教育厅资产清查工作小组对各单位的资产清查结果进行统一汇总，其中：

（一）对于近三年已经进行过行政事业单位资产清查工作的单位，可以在以前工作的基础上，按照此次资产清查的统一政策和要求，对资产清查结果进行补充、调整，审核更新有关数据后，按要求上报。

（二）资产清查结果按规定报送省教育厅，资产清查数据应与同年度资产报告数据、财务会计决算数据进行核对。
（三）针对资产清查过程中发现的问题，各单位可以聘请社会中介机构对资产清查结果进行专项审计或复核，其中，对存在盘盈、盘亏和资金损失挂账的单位必须聘请社会中介机构进行专项审计或复核。为确保资产清查工作质量，对各单位资产清查结果，省教育厅将根据初审情况委托中介机构进行专项审计或复核，省财政厅按省直清查单位数的10%进行抽查审计。对行政事业单位资产清查结果中介机构的专项审计或复核，原则上不重复。
（四）经过清查后的资产，各单位要按照财政部的统一要求建立健全账卡，完善管理信息，并按照财政部《行政事业单位国有资产管理信息系统管理规程》（财办〔2013〕52号）规定，将相关信息录入信息系统。

（五）各单位应在此次资产清查工作的基础上，完善国有资产基础数据，对资产变化情况做到及时更新，按时上报，实现资产的动态管理，并建立和完善资产与预算有效结合的激励和约束机制，防止“前清后乱”和“清管两层皮”现象。

（六）资产清查工作结束后，各单位应根据财政部《行政事业单位资产清查核实管理办法》（财资〔2016〕1号）和省财政厅要求，结合实际情况，做好资产清查结果核实认定工作。

五、工作内容和步骤

资产清查工作内容主要是根据财政部《行政事业单位资产清查核实管理办法》有关规定，做好基本情况清理、账务清理、财产清查和完善制度等工作。具体步骤如下：

（一）准备阶段（2016年3-4月）

1．研究制定省教育厅资产清查工作方案。

2．召开省教育厅所属行政事业单位资产清查工作会议,对资产清查工作进行布置和业务培训。

3．转发资产清查有关文件、报表、软件等。

（二）实施阶段（2016年4-7月）

1．4月15日前各单位报送本单位资产清查工作方案。

2．5月底前各单位完成资产自查工作。
3．5月底前各单位将资产清查结果上报省教育厅资产清查工作小组办公室。其中，纸质材料应当包括正式文件、本单位资产清查报表（用A3纸打印）和资产清查工作报告等;电子材料除提供纸质材料的电子版外，还应当包括本单位的资产卡片、固定（无形）资产盘点单、资产清查明细表、资产清查报表、资产清查汇总表、社会中介机构出具的专项审计报告等。

4．6-7月，省教育厅资产清查工作小组办公室将对各单位清查结果进行初核，并根据实际情况委托中介机构对部分单位清查结果进行专项审计或复核。审计结束后，省教育厅资产清查工作小组办公室汇总各单位上报资料，经厅资产清查工作小组批准后，将有关资料上报省资产清查工作小组办公室。

（三）总结阶段（2016年9-10月）

总结资产清查工作，分析资产清查结果，研究资产管理问题，提出加强厅所属行政事业单位资产管理的政策措施和建议，进一步完善有关资产管理制度，不断提高资产管理水平。

六、经费保障

各单位开展资产清查所需工作经费，在单位预算中统筹安排。资产清查专项审计费用，按照“谁委托，谁付费”的原则，由委托方承担。

七、工作要求

（一）加强领导。各单位要加强资产清查工作的组织领导，抽调精干力量，及时成立由相关部门组成的资产清查组织和工作机构，部门负责人应切实履行管理职责，分工明确，落实到人，组织开展好本单位资产清查工作，确保资产清查工作按时保质完成。
（二）精心组织。各单位要做好组织动员和布置工作，认真学习相关文件，并结合本单位实际制定资产清查的具体实施方案，保证工作顺利进行，有序开展。

（三）严肃纪律。各单位应坚持实事求是的原则，如实反映资产清查结果和管理情况及存在问题，不得瞒报虚报，不得干预社会中介机构审计和复核。对于资产清查工作中出现的违纪违法行为，要依照有关法律法规及时查处，追究责任。

（四）工作督导。省教育厅资产清查工作小组负责所属行政事业单位资产清查工作的监督指导，及时向省资产清查工作小组办公室上报资产清查工作进展情况。

附件1

省教育厅2016年资产清查单位名单
	序号
	单位名称

	1
	福州大学

	2
	福建师范大学

	3
	福建农林大学

	4
	福建医科大学

	5
	福建中医药大学

	6
	集美大学

	7
	闽南师范大学

	8
	福建工程学院

	9
	福建警察学院

	10
	江夏学院

	11
	福建师大福清分校

	12
	福建广播电视大学

	13
	福建教育学院

	14
	福建信息职业技术学院

	15
	福建幼儿师范高等专科学校

	16
	福建省商业高等专科学校

	17
	福建船政交通职业学院

	18
	福建水利电力职业技术学院

	19
	福建林业职业技术学院

	20
	福建农业职业技术学院

	21
	福建生物工程职业技术学院

	22
	福建对外经济贸易职业技术学院

	23
	厦门海洋职业技术学院

	24
	福建卫生职业技术学院

	25
	福建工业学校

	26
	福建理工学校

	27
	福建建筑学校

	28
	福建省侨兴轻工业学校

	29
	福建第二轻工业学校

	30
	福建邮电学校

	31
	福州第一中学

	32
	福州实验小学

	33
	福建师大附中

	34
	福建师大附小

	35
	福建省教育考试院

	36
	福建省学生资助管理中心

	37
	福建省职业技术教育中心

	38
	福建省教育管理信息中心

	39
	福建省教育评估研究中心

	40
	福建教育电视台  

	41
	福建省电化教育馆

	42
	福建省普通教育教学研究室

	43
	福建省教育科学研究所

	44
	福建省教育装备管理办公室

	45
	福建省海峡两岸职业教育交流合作中心

	46
	福建省教育人才流动服务中心

	47
	福建省教育国际交流协会

	48
	福建省中医药研究院

	49
	省教育厅本级


附件2

福建省教育厅资产清查工作小组名单

组长：张程远          （省教育厅副厅长）

成员：王  飏          （省教育厅办公室主任）
 陈启文          （省教育厅法规处处长）

吴吓凤          （省教育厅规划处处长）

陈丽英          （省教育厅人事处调研员）

 戴  颖          （省教育厅财务处处长）
张文东          （福建省教育装备管理办公室主任）

工作小组下设办公室，挂靠福建省教育装备管理办公室

办公室主任：张文东  
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